## Hoja1
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
Vigencia: Agosto 30 de 2020
Fecha publicación: 18 de septiembre de 2020
Seguimiento 2 Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento: 18 de septiembre de 2020
Componente | Actividades | Actividades | % de | Observaciones
| programadas | cumplidas | avance
Rendición de Cuentas | Diseñar piezas publicitarias para fomentar el uso de los bienes y servicios que se prestan en la entidad | 362 piezas | 91%
400 diseñadas.
| Publicar piezas publicitarias en los diferentes medios con que cuenta el IDEA. 400 piezas publicitarias publicadas. | 362 piezas | 91%
| Realizar visitas guiadas dirigidas a grupos de interés. 20 visitas realizadas | 5 visitas realizadas | 25%
| Realizar encuentros con comunicadores regionales. 1 encuentro realizado |  | 0%
| Convocar ruedas de prensa. 15 ruedas de prensa convocadas | 18 ruedas de prensa | 120%
| Elaborar boletines de prensa. 30 boletines de prensa elaborados | 24 boletines de prensa | 80%
| Publicar videos, mensajes y testimonios con contenido institucional en las redes sociales. 4000 publicaciones en redes sociales | 2298 publicaciones | 57%
| Realizar publicaciones en medios masivos y en exteriores: free press. 350 publicaciones en medios de comunicación | 165 notas de prensa | 46%
| Realizar conferencias, talleres y capacitaciones en competencias comunicativas, dirigidas tanto a público interno como externo. 2 conferencias realizadas | 4- Encuentro de alcaldes de Antioquia | 200%
| Realizar encuesta de satisfacción cliente externo. Cumplimiento del % de satisfacción de acuerdo al PEI |  | 0% | Se realiza en Diciembre
| Realizar encuesta de satisfacción a los asistentes de visitas guiadas. 10% de las encuestas realizadas a los asistentes de visitas guiadas sean respondidas. | 4% | 4%
| Realizar acompañamiento y seguimiento a los proyectos financiados por el IDEA. Presencia en 8 proyectos | Presencia en 7 proyectos | 88%
| Realizar interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales. 4000 contenidos publicados | 2298 contenidos publicados | 57%
Servicio al Ciudadano | Realizar promoción a través de pauta digital para fortalecer las redes sociales. 20.000 mil nuevos seguidores en redes sociales | 6.340 nuevos seguidores en las redes sociales | 32%
| Realizar entrega de contenidos de redes sociales a los diferentes públicos de interés a través de estrategia de Mailing. 100 correos masivos enviados | 42 correos masivos | 42%
| Aumentar el alcance de las publicaciones realizadas en redes sociales. 4 millones de visualizaciones en contenidos. 10.000 mil publicaciones compartidas. 700.000 mil reproducciones en vídeos. 30.000 mil me gusta en publicaciones | 1.474.202 impresiones totales 3.107 publicaciones compartidas 461.576 reproducciones en videos 67.936 me gusta en publicaciones | 36,8% 31,07% 65,93% 226,4%
| Realizar promoción virtual de los canales de atención del IDEA. 1 campaña de fortalecimiento de los canales de atención en redes sociales y página web. | 1 campaña | 100%
| Capacitación a los Servidores Públicos del IDEA en el Fortalecimiento de Competencias: Atención al Cliente y al Ciudadano, Liderazgo, Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva, lo anterior, basado en el resultado del estudio de Clima Organizacional adelantado en el Instituto | Actualmente debido a la Pandemia del COVID-19, se ha tenido que replantear el Plan de Capacitación, se dcictaron capacitaciones virtuales como el diplomado de Contratación Publica, Finanzas familiares | 100%
| Continuar con la entrega de Información a Servidores Públicos IDEA, Contratistas y Vigilantes sobre normas de Seguridad e Identificación de Peligros al interior de las instalaciones del Instituto | Actualmente debido a la Pandemia del COVID-19, se trabaja con nuevos peligros y matrices para su mitigación de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud los cuales serán socializados con todos los actores del IDEA (servidores, contratistas, proveedores y visitantes) | 50%
| Capacitación sobre el Acuerdo 6176 del 10 de octubre de 2018 dispuesto para todas las Entidades para la Evaluación del Desempeño, para el período anual u ordinario que inicia el 01 de febrero de 2020 | Durante este primer semestre se viene acompañando a todo el personal directivo en el proceso de evaluación del desempeño laboral e igualmente se ha prestado asesoría a los evaluados con apoyo de una Profesional Universitaria de la Dirección de Gestión Humana | 100%
| Cumplir el procedimiento de Atención a la Ciudadanía. (Atención de PQRSDF recibidas) | 281 PQRS registradas en el sistema- 241 cerradas | 86%
| Elaborar informes semestrales de PQRSD. 2 informes publicado en página web | 1 informe elaborado y publicado | 50%
| Realizar encuesta de satisfacción cliente externo. Cumplimiento del % de satisfacción de acuerdo al PEI |  | 0% | Es en diciembre que se tiene el dato
| Realizar interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales. (4.000 contenidos publicados y Porcentaje de respuestas entregadas al ciudadano) | 2298 contenidos publicados | 57%
| Para la vigencia 2020 se efectuará una revisión funcional y organizacional en coherencia con los planes y metas desarrolladas en el Plan estratégico Institucional 2020-2023, así como la adecuación, ajuste y mejora del manual de funciones y competencias laborales; todo lo anterior orientado a facilitar y garantizar en la prestación de nuestros servicios, accesibilidad y satisfacción de nuestros clientes y la comunidad en general. Capacitación a los Servidores Públicos del IDEA en el Fortalecimiento de Competencias: Atención al Cliente y al Ciudadano, Liderazgo, Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva, lo anterior, basado en el resultado del estudio de Clima Organizacional adelantado en el Instituto | Actualmente el Plan Estratégico Institucional esta siendo socializado a todos los funcionarios del Instituto. El Manual de Funciones y Competencias Laborales No puede ser modificado debido a que el IDEA actualmente esta en proceso de Convocatoria con la CNSC. Sin embargo, se esta realizando una revisión de la planta de cargos. | 40% | Actividad para diciembre de 2020
| Promover visitas al IDEA de los ciudadanos y clientes para que conozcan los procesos y tramites del Instituto. 20 visitas realizadas | 5 visitas realizadas | 25%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Efectuar una revisión a los procesos estratégicos en coherencia a los cambios en la nueva planeación estratégica y las nuevas directrices | Se ha efectuado con los líderes de cada procedimiento estratégico el inicio de las correspondientes actualizaciones Plan institucional, Comunicaciones, Administración de riesgos y Sistema de Gestión Institucional, se están efectuando una revisión minuciosa de la operatividad teniendo en cuenta los cambios de las actividades de gestión, específicamente en con los cambios en el direccionamiento estratégico y las directrices de la administración. | 60% | Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma. (Septiembre 2020) Se espera continuar con la revisión de los demás procesos estratégicos
| Ajuste al cambio y Simplificación para la Gestión del Proceso Gestión Financiera Procedimiento de Gestión de Cartera | Se ha adelantado con el líder del proceso Jefe de Cartera una revisión minuciosa de la operatividad del procedimiento Gestión de Cartea teniendo en cuenta los cambios de las actividades de gestión y a los hallazgos de Auditoria interna. | 60% | Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma.
| Simplificar las actividades y trámites para su prestación Proceso de Colocación y Asesoría, Procedimientos Asesoría y Capacitación cliente externo | Se viene adelantando con la delegada para la actualización del procedimiento Asesoría y capacitación cliente externo una revisión específicamente en el tema de capacitación verificando su operatividad y gestión del mismo atendiendo las directrices administrativas en cuanto al foco de la capacitación y necesidades de los clientes. | 50% | Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma.
| Efectuar una revisión a los procesos de soporte o apoyo facilitando la ejecución de los procedimientos logísticos que soportan los procesos misionales para lograr mejores beneficios en la prestación de estos de cara al cliente | Se ha venido realizando un análisis de la situación actual de los procedimientos de apoyo y se han mejorado de acuerdo a la nueva versión de la norma de ISO 9001:2015. Se viene revisando con los líderes de cada procedimiento de apoyo el inicio de las correspondientes actualizaciones, teniendo en cuenta la dinámica de la gestión de los mismos y los hallazgos de auditoría interna. | 50% | Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma. (Diciembre de 2020)
| Efectuar una revisión a los procesos de Gestión Humana. | Con la Líder del Proceso y con cada uno de los líderes de los 5 procedimientos de Gestión Humana se adelantó una revisión y actualización verificando que cumpliera con la normatividad aplicable los cambios en su operatividad y en hallazgos de auditoria. Los mismos están en proceso de revisión por parte del Comité técnico del sistema de gestión listos para ser aprobados | 100% | Esta actividad se da cumplimiento conforme a los tiempos establecidos
| Ajuste al cambio y Simplificación para la Gestión Procesos Misionales, de acuerdo a Cambios y la dinámica institucional, al PEI 2020-2023 | Se ha venido realizando un análisis de la situación actual de los procedimientos misionales, se revisan con los líderes de cada procedimiento el inicio de las correspondientes actualizaciones, teniendo en cuenta la dinámica de la gestión de los mismos, los hallazgos de auditoría interna y de acuerdo a las directrices de la administración | 50% | Esta actividad tiene como meta de cumplimiento Septiembre de 2020
| Continuar con la Revisión y actualización del SGI e Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo de planeación y Gestión MIPG | Se avanza en la documentación del Modelo Integral de Planeación y gestión, así mismo en determinar la implementación de las políticas de gestión y desempeño, para lo cual se establecen planes de mejoramiento para los autodiagnósticos diligenciados aportados por la función pública para el modelo y determinar las brechas y establecer un plan de trabajo y socialización del nuevo modelo en el Instituto | 80% | Esta actividad tiene como meta de cumplimiento diciembre de 2020.
| Efectuar una revisión y actualización normativa al manual de contratación | La Secretaría General específicamente la Dirección Técnica Contractual y Administrativa efectúa un análisis previo jurídico antes de efectuar la elaboración del nuevo manual de Contratación | 90% | Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma, tiene como meta de cumplimiento octubre de 2020.
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Modificación de manuales de Sistemas de Administración de Riesgo en caso de ser necesaria la implementación modificación de políticas de riesgos de corrupción | Cualquier modificación que se genere en nuestros manuales esta inmerso el componente anticorrupcion en especial para el SARLAFT y SARC | 100%
| Aprobación de las modificaciones por parte del comité de riesgos y Junta Directiva sobre la adopción de nuevas políticas. | Ya se realizó el proceso de separación de caja. Se presentó y fue aprobado por la Junta Directiva las Políticas del Programa de ayudas a deudores -PAD | 100%
| Revisión del mapa de riesgos, inclusión o modificaciones de nuevos riesgos, controles, causas etc., alineados con la metodología existente | Se viene realizando la actualización de los mapas de riesgos. al 31 de agosto se habían revisado 26 Mapas de riesgos | 70%
| Revisión anual por parte de la oficina de gestión de riesgos para identificar si se materializo algún riesgo de corrupción | En la base de datos del formato de materializacion de eventos con corte al 31 de agosto de 2020, no se han registrado eventos de corrupcion. | 100%
| Revisión anual de los controles con los líderes de cada procedimiento | Se viene realizando la actualización de los mapas de riesgos que incluye la revisión de controles. al 31 de agosto se habían revisado 26 Mapas de riesgos | 70%
| Se atenderá al personal de control interno para su seguimiento. | Esta actividd se realiza cada que los funcionarios de control interno lo requieren. | 100%
| Publicar en la página web del Instituto el mapa como anexo del Plan anticorrupción. | Se público mediante Resolución de Gerencia 037 del 30 de enero de 2020 | 100%
| Publicar en la intranet el mapa para su consulta | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la pagina Web del instituto www.idea.gov.co. Y en el MECI. | 100%
| Entrenar a los líderes de procedimientos en la práctica de administración y gestión de riesgo (Valoración de Controles, y perfil de riesgo) | Actividad que se viene ejecutando con la actualización de los mapas de riesgos. | 70%
| Desarrollar una actividad lúdica en el Instituto para su divulgación. | Una encuesta de percepción | 0% | Esta actividad esta para octubre de 2020
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Publicación de las normas, manuales, circulares y demás normatividad que rige la gestión de la Entidad. | Se publicaron todas las normas, manuales, circulares y demas normatividad que rige el Instituto | 100% | Se publicaron todas las normas, manuales, circulares y demas normatividad que rige el Instituto
| Publicación de los procesos de selección a través de las diferentes modalidades, con sus respectivos anexos. Así mismo, en la página web se publica un aviso de convocatoria con el radicado que remite al SECOP, cuyo enlace se encuentra disponible. | Se han realizado las publicaciones en las diferentes plataformas acorde a la ley. Así mismo, se han publicado los avisos respectivos en la página WEB del Instituto. | 100% | Se deja como evidencia la publicación realizada en la página WEB del Instituto
| Publicación de todos los contratos de gastos de la entidad con sus respectivos anexos. | Se puede evidenciar en la página del Secop y Gestión Transparente la publicación de los contratos suscritos por el Instituto a la fecha. La página de gestión transparente de la Contraloría se encuentra suspendida desde el pasado 31 de julio de 2020, ya que la entidad se encuentra en proceso de implantación de su nueva plataforma (SIA). | 100% | Se puede evidenciar en la página del Secop y Gestión Transparente la publicación de los contratos suscritos por el Instituto a la fecha.
| Avisos de convocatoria en los procesos de contratación que se adelantan por licitación pública. | Se publicaron en la página web del Instituto y en la página de contratación estatal -SECOP-. | 100% | se realiza publicación de todos los procesos de contratación en SECOP.
| Publicación de la información relacionada con los contratos de empréstito suscritos por el IDEA | Se publica la información de los contratos de empréstitos en la página de Contratación Estatal- SECOP- | 100% | Se publica la información de los contratos de empréstitos en la página de Contratación Estatal- SECOP-
| Publicación de información sobre contratistas, en relación con datos del contrato. | Se encuentra rendido los pagos que han enviado a la Dirección Contractual para la respectiva rendición en Gestión Transparente de la Contraloria General de Antioquia. La página de gestión transparente de la Contraloría se encuentra suspendida desde el pasado 31 de julio de 2020, ya que la entidad se encuentra en proceso de implantación de su nueva plataforma (SIA). | 100% | Se publicaron todos los pagos enviados oportunamente a la Dirección Contractual
| Publicación de actos administrativos y sentencia sancionatorias. | Se publicaron todos los actos administrativos | 100% | Se publicaron todos los actos administrativos y sentencias sancionatorias
| La Dependencia se encarga de hacer seguimiento y dar respuesta a los Derechos de Petición, incluidas las PQRSD. | Se da respuesta de manera oportuna a las PQRSD que ingresan al Instituto - Dirección Técnica Contractual y Administrativa. | 100% | Se dio respuesta a todos los derechos de petición, sin embargo por errores en la plataforma IDEAL algunos no estan vinculados a la petición
| Publicación del Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción y procesos judiciales | Respecto a los procesos Judiciales se rindió la información a la Contraloria General de Antioquia. La Publicación del Plan Estratégico Corporativo está en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación | 100% | Respecto a los procesos Judiciales se rindió la información a la Contraloria General de Antioquia. La Publicación del Plan Estratégico Institucional está en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación. Indicador que debe ser asignado al área de Planeación.
| Publicación de actas de acuerdos conciliatorios celebrados ante los Agentes del Ministerio Público | Ya no se reportan las actas de Comité de Conciliación realizadas en el Instituto a la Agencia de Defensa Jurídica del estado. Durante lo que ha transucrrido del año, no se ha realizado conciliación ante el Ministerio Público. | 0% | En lo que va del año no se han realizado acuerdos conciliatorios ante Ministerio Público. Además se indica que ya no es obligación rendir dichos informes de Conciliación a la Agencia Nacional de Defensa Juridica, por lo anterior, solicito se retire dicho indicador del área que dirijo.
| Publicación de actos administrativos y sentencia sancionatorias. | Se publicaron todos los actos administrativos y sentencias sancionatorias | 100% | Se publicaron todos los actos administrativos
| Envío de información sobre contratos, multas y sanciones a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. | Se ha rendido los contratos celebrados por parte del Instituto a la Cámara de Comercio. | 100% | Se envió la información de los contratos requeridos por la Camara de Comercio de Medellín
| El área realiza trámites directamente frente al cliente externo, en lo que respecta al perfeccionamiento y legalización de los contratos. | En el seguimiento a la Contratación del Instituto, se puede evidenciar los contratos que se han legalizado a la fecha, en este sentido, se cumple con el trámite de perfeccionamiento de los mismos. | 100% | Se realizaron los trámites necesarios para la legalización de todos los contratos
| La Dirección Contractual apoya a la Secretaría General en la expedición de Manuales, procedimientos y Circulares relacionadas con sus funciones. Se cuenta con enlace en la página web, a Colombia Compra Eficiente, quien establece los manuales y documentos tipo que orientan la contratación estatal. | En la página web del Instituto está publicado la normatividad que rige la entidad, entre esos los manuales del Instituto, pero no se tiene todavía conectado con la página de Contratación estatal -SECOP-, se implementará una vez se tenga esta conexión. Así mismo, se cuenta con un normograma consolidado conforme a la información remitida por cada dependencia del Instituto. | 100% | Todas las circulares relacionadas con las funciones de la Dirección Contractual y la Secretaria General fueron publicadas oportunamente
| Publicación del plan anual de adquisiciones / Plan de compras con sus modificaciones | El plan anual de adquisiones se publicó el 29 de enero de 2020 y se publicó modificación el 04 de abril de 2020. | 100% | El plan anual de adquisiciones se publica a más tardar el 31 de enero de cada año.
| Realizar informe de la oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública. 100% de porcentaje de respuestas entregadas al ciudadano en forma oportuna | 86% las PQRS se encuentran cerradas | 86%
| Actualizar el Registro de Activos de Información. | Cuando se actualice el cuadro de clasificación documental, según la actualización de las Tablas de Retención Documental; para lo cual se contará con dos (2) meses después de actualizado el Cuadro de Clasificación documental. | 0% | Esa actividada no se ha iniciado,esta contemplada para el último trimestre del año 2020
| Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Cuando se actualice el Registro de Activos de Información. Aplicación de la Políticas de Seguridad de la Información | 0% | Semestral (junio 30 de 2020 y diciembre 30 de 2020) va ligada a los nuevos tipos documentales que se encuentren en el inventario de activos de información
| Revisión periódica del Índice de Información Clasificada y Reservada | Semestral (junio 30 de 2020 y diciembre 30 de 2020) | 0% | Semestral (junio 30 de 2020 y diciembre 30 de 2020)actividad conjunta con riesgos
| Actualizar el Esquema de Publicación de Información | Cuando las dependencias anuncien la publicación de información en la página web, para lo cual se contará con un (5) días después de publicado un nuevo registro en el portal web. | 0% | la publicación de los inventarios e instrumentos archivisticos se publica a medida que se vaya efectuando, no se tiene fecha de acuerdo de actualizacion de inventarios, ya que personal con que se cuente en el cad es poco.
| Puesta en marcha de acciones para la atención a personas con discapacidad, donde se articulen todos los responsables en la atención de personas que presentan esta condición especial. |  | 100% | Se realizó rampa de acceso por la entrada peatonal para mejorar las condiciones de ingreso a las personas con movilidad reducida, asi mismo se dispuso un baño con todas la condiciones requeridas para el mismo personal, adicional se cuenta con un vigilante dispuesto para guiar y/o ayudar a cualquier persona en condicional especial que ingrese al instituto y así lo requiera.
| Realizar informe de acceso a la información pública que contenga el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes trasladadas a otra institución y el tiempo de respuesta a cada solicitud. 1 informes semestral | 1 reporte semestral | 100%
JOSE IGNACIO CANO MARIN
Jefe Oficina de Control Interno