## MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATAR EL AGENTE PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y COLOCACIÓN EN EL MERCADO COLOMBIANO DE TÍTULOS VALORES DERIVADOS DE LOS FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE BUILD, OWN, OPERATE, MAINTAIN AND TRANSFER “BOOMT” SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD HIDROHITUANGO S.A. Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN
[13 empty] | DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO/ CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | RB | IDEA/ CONTRATISTA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA | N/A | N/A | Seguimiento permanente a las observaciones planteadas por los posible oferentes en la etapa precontractual. | CONTINUO
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cuando los contratos se ejecutan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | Mayor costos al contrato. | 3 | 5 | 8 | RE | IDEA/ CONTRATISTA | Planificación y proyección presupuestal. | 3 | 5 | 8 | RE | NO | IDEA | N/A | N/A | Control en la ejecución presupuestal. | CONTINUO
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para prestar el servicio en el lugar definido. | Incumplimiento contractual. | 2 | 3 | 5 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales. | 1 | 2 | 3 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Inspección y verificación. | CONTINUO
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Se refiere a los daños o pérdida de los documentos o información a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además actos que impida alcanzar el objeto contractual. | Perjuicio en el cumplimiento de las actividades de los funcionarios. | 3 | 3 | 6 | RA | IDEA/ CONTRATISTA | Coordinación interinstitucional con las autoridades policivas. | 2 | 2 | 4 | RB | SI | IDEA/ CONTRATISTA | N/A | N/A | Revisión constante del cumplimiento de las normas de seguridad | CONTINUO
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Incumplimiento de la normatividad vigente. | 2 | 2 | 4 | RB | IDEA Y CONTRATISTA | Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar. | 2 | 2 | 4 | RB | SI | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades. | CONTINUO
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Afectación de la demanda de los títulos valores producto de la calificación de riesgo otorgada por la sociedad calificadora de valores | Impacto negativo en los ingresos necesario para la ejecución de los proyectos contemplados en la Ordenanza | 3 | 5 | 8 | RE | IDEA Y CONTRATISTA | Revisión y coordinación de las actividades necesarias para el proceso de otorgamiento de calificación de riesgo entre IDEA, CONTRATISTA Y SOCIEDAD CALIFICADORA | 2 | 5 | 7 | RA | SI | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Revisión constante de los requisitos establecidos por la Sociedad Calificadora de Valores | CONTINUO
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Baja demanda por parte de los inversionistas por los títulos valores a emitir. | Impacto negativo en los ingresos necesario para la ejecución de los proyectos contemplados en la Ordenanza | 3 | 5 | 8 | RE | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | 3 | 5 | 8 | RE | SI | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | N/A
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Afectación del proceso de colocación de los Títulos valores debido a que no se otorguen las autorizaciones necesarias por parte de los autoridades competentes | Impacto negativo en la colocación de los títulos valores. | 3 | 5 | 8 | RE | IDEA Y CONTRATISTA | Revisión y coordinación de las actividades necesarias para la autorización entre IDEA, CONTRATISTA Y MHCP ENTRE OTROS | 2 | 5 | 7 | RA | SI | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Revisión constante de los requisitos establecidos por MHCP u otros. | CONTINUO
| CLASE | General
Especifico
| FUENTE | Interno
Externo
| ETAPA | Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
| TIPO | Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## Evaluación y Calificación
PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Categorización del Riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obtruye ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objetivo contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el vaor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciente (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
| 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
| 6 y 7 | Riesgo Alto
| 5 | Riesgo Medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo

## Hoja1
1